УТВЕРДЕН

 УТВЕРЖДЕН

Постановлением Управления образованием

 Качканарского городского округа от 11.05.2022 № 222

План мероприятий («дорожная карта»)

введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного
общего образования в Качканарском городском округе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Мероприятия | Срок исполнения | Участники |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Нормативное обеспечение введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования (далее - ФГОС НО О и ФГОС ООО)** |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в Качканарском городском округе | I-II квартал 2022года | Управление образованием КГО, ГИМЦ РО |
|  | Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях (далее-ОО) | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Внесение изменений в программу развития ОО | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования на основе ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом примерных основных образовательных программ | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и иное) | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО локальные акты (правила приема граждан на обучение, положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, положение о языках образования, положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, материально-техническоеобеспечение и иные локальные акты) | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО штатного расписания ОО | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников ОО | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего; информационно-­цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и ООО; обеспечение доступности использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности | I-II квартал 2022 года | ОО |
| **2.** | **Научно-методическое сопровождение введения ФГОС** |
|  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | II квартал 2022 года | Управление образованием КГО, ГИМЦ РО |
|  | Проведение комплексного анализа готовности ОО введения ФГОС НОО и ФГОС ООО (условия) | I-II квартал 2022 года | Управление образованием КГО, ГИМЦ РО |
|  | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений физкультуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  | I-II квартал 2022 года | Управление образованием КГО, ГИМЦ РО |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II квартал 2022 года | Управление образованием КГО, ГИМЦ РО |
|  | Проведение совещаний для руководителей образовательных организаций по вопросам введения обновленных ФГОС | В течение года | Управление образованием КГО, ГИМЦ РО |
|  | Проведение заседаний городских методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС | В течение года | Управление образованием КГО, ГИМЦ РО |
|  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов ООП НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности  | II квартал2022 года | Управление образованием КГО, ГИМЦ РО |
|  | Отбор и распространение лучших муниципальных практик реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО В ОО | IV квартал 2022 года | Управление образованием КГО, ГИМЦ РО |
|  | Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО действующим нормам и требованиям  | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, постановка задач по изменению рабочих программ | I квартал 2022года | ОО |
|  | Обеспечение координации участников образовательных отношений, организационных структур образовательной организации по подготовке и введению ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Подготовка и реализация моделей сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта в реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; разработка плана методической работы | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Привлечение органов общественно-государственного управления образовательной организацией к разработке и реализации плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО, включая проектирование ООП начального общего и основного общего образования. | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Комплектование библиотек образовательных организаций учебной и учебно-методической литературой под ФГОС начального общего и основного общего образования  | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  | I-II квартал 2022 года | ОО |
| **3.** | **Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС**  |  |  |
|  | Разработка (корректировка) плана-графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением и реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО  | I квартал2022 года | Управление образованием КГО, ГИМЦ РО |
|  | Анализ кадрового состава ОО для постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  | I-II квартал 2022 года | Управление образованием КГО, ГИМЦ РО |
|  | Проведение диагностики образовательных потребностей ипрофессиональных дефицитов педагогических работников в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО  | I-II квартал 2022 года | Управление образованием КГО, ГИМЦ РО |
|  | Проведение анализа имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО действующим нормам и требованиям  | I квартал2022 года | ОО |
|  | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей ОО в связи с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и Ф1 ОС ООО штатного расписания ОО  | I-II квартал 2022 года | ОО |
| **4.** | **Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО** |
|  | Информирование педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС ООО, актуальности обновления для системы образования, для обучающихся и их семей  | I-II квартал 2022 года | Управление образованием КГО, ГИМЦ РО |
|  | Организация публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ФГОС ООО  | 1-1V кварталы2022 года | Управление образованием КГО, ГИМЦ РО |
|  | Проведение собраний для родителей обучающихся 1-х, 5-х классов, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Проведение просветительских мероприятии, направленных на повышение компетентности педагогов ОО и родителей обучающихся: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС ООО, актуальности обновления для системы образования, отличительных особенностях в сравнении с прежними стандартами, изучение нормативных документов по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | 1-1V кварталы2022 года | ОО |
|  | Размещение на сайтах информационных материалов для родителей опостепенном переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года | 1-1V кварталы2022 года | Управление образованием КГО, ГИМЦ РО, ОО |
| **5.** | **Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО и ООО** |
|  | Разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации ООП НОО и ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО | 1-1V кварталы2022 года | МОУО |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию материально-технических условий реализации основных образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО и ООО | I-II квартал 2022 года | ОО |
|  | Комплектование библиотек ОО учебной и учебно-методическойлитературой по ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с федеральным перечнем учебников | 1-1V кварталы2022 года | ОО |
| **6.** | **Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | 1-1V кварталы2022 года | ОО |